## Cover
TEST REPORT DOCUMENT
Project Name | Issue and Defect Tracking System in SAP |  |  | Creator | DonHV
Project Code | IDTS-SAP01 |  |  | Issue Date | 2026-06-18
Document Code |  |  |  | Version | 0.1
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
<Date when these changes are effective> | 2026-06-18 | 0.1 |  | Bao cao retest Sprint 02 bao gom create, lifecycle, comment, attachment, history va notification. | Retest matrix and SAP490 generated artifacts
Note on D10: *A: Add M: Modify D: Delete

## Test Cases
TEST CASE LIST
Project Name |  | Issue and Defect Tracking System in SAP
Project Code |  | IDTS-SAP01
Test Environment Setup Description |  | CAP local voi SQLite, mock users, browser + shell QA, va draft attachment flow.
No | Function Name | Sheet Name | Description | Pre-Condition
1 | Create flow, assignment, developer lifecycle, and status validation | Feature 1 | Sprint 02 Create and Assignment | Current Sprint 02 CAP/Fiori baseline
2 | Comments, attachments, grouped history, notifications, and follow-up transitions | Feature 2 | Sprint 02 Collaboration and Audit | Current Sprint 02 CAP/Fiori baseline
3 | Function C | Feature1
4 | Function D | Feature2
5 | Function E | Feature2

## Test Statistics
TEST STATISTICS
Project Name | Issue and Defect Tracking System in SAP |  | DonHV
Project Code | IDTS-SAP01 |  | DonHV / Team
Document Code |  |  | Issue Date |  |  | 2026-06-18
Notes | Dot nay gom retest happy flow cho create, assignment, xu ly developer, comment, attachment, history va notification.
No | Module code | Passed | Failed | Pending | N/A | Number of test cases
1
2
Sub total
| Test coverage |  |  | %
| Test successful coverage |  |  | %

## Feature 1
Feature | Sprint 02 Create and Lifecycle | [13 empty] | Passed
Test requirement | Tao bug, assign, review, progress, request more information, reject, resolve, retest, close va reopen. | [13 empty] | Failed
Number of TCs | [14 empty] | Pending
Testing Round | Passed | Failed | Pending | N/A | [10 empty] | N/A
Round 1
Round 2
Round 3
Test Case ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Results | Pre-conditions | Round 1 | Test date | Tester | Round 2 | Test date | Tester | Round 3 | Test date | Tester | Note
Function A
SC-01a | Tạo bug với đầy đủ trường bắt buộc và không chọn assignee. | Title, mô tả, reproduction, component, category, priority, severity hợp lệ. | Tạo thành công và status lưu xuống là PENDING_ASSIGNMENT. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-01b | Tạo bug không có title. | Có đủ các trường bắt buộc trừ title. | Request bị từ chối với HTTP 400 và validation thiếu title. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-02a | Tạo bug với assignee hợp lệ đã được chọn. | Developer profile hợp lệ đã map với component/category được chọn. | Tạo thành công và status lưu xuống là ASSIGNED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-05a | Assign BUG-0001 cho developer hợp lệ. | Assignee ID hợp lệ và ghi chú assign. | Action thành công, status thành ASSIGNED và có notification. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-05b | Assign bug nhưng không truyền assigneeID. | Chỉ có ghi chú assign. | Request bị từ chối với HTTP 400. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-06a | Chuyển bug đã assign sang IN_REVIEW. | Bug đã assigned cùng note tùy chọn. | Action thành công và status chuyển thành IN_REVIEW. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-07a | Chuyển bug đang review sang IN_PROGRESS. | Bug đang ở trạng thái IN_REVIEW. | Action thành công và status chuyển thành IN_PROGRESS. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-08a | Yêu cầu thêm thông tin kèm lý do. | Lý do: Cần reproduction evidence rõ hơn. | Action thành công và status chuyển thành NEED_MORE_INFORMATION. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-08b | Yêu cầu thêm thông tin nhưng không có lý do. | Reason rỗng. | Request bị từ chối với HTTP 400. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-08c | Resubmit bug từ NEED_MORE_INFORMATION về lại nhánh developer. | Nội dung follow-up cùng bug đang ở trạng thái NEED_MORE_INFORMATION. | Action thành công, status chuyển thành ASSIGNED và nhánh follow-up của developer được mở lại. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-09a | Reject bug kèm lý do phân loại sai. | Lý do: Sai mapping component/category. | Action thành công và status chuyển thành REJECTED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-09b | Reject bug nhưng không có lý do. | Reason rỗng. | Request bị từ chối với HTTP 400. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-10a | Chuyển bug bị reject sang PENDING_ASSIGNMENT. | Bug đang Rejected cùng note follow-up. | Action thành công, assignee bị xóa và status thành PENDING_ASSIGNMENT. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-11a | Resolve bug đang xử lý kèm developer note. | Resolve note mô tả cách sửa kỹ thuật. | Action thành công và status chuyển thành RESOLVED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-11b | Resolve bug đang xử lý nhưng không có developer note. | Resolve note rỗng. | Request bị từ chối với HTTP 400. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-12a | Chuyển bug đã resolve sang RETEST_REQUIRED. | Bug đã Resolved cùng note cho tester. | Action thành công và status chuyển thành RETEST_REQUIRED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-12b | Đóng bug đang resolved khi QA quyết định chưa cần một vòng retest riêng. | Bug đang ở trạng thái RESOLVED. | Action thành công và status chuyển thành CLOSED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-13a | Reopen bug kèm lý do. | Lý do: lỗi vẫn tái hiện được. | Action thành công và status chuyển thành REOPENED. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-13b | Reopen bug nhưng không có lý do. | Reason rỗng. | Request bị từ chối với HTTP 400. | Valid seed/demo state | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
Note on E10: List all test cases (must run before this case), conditions that must be done, or required state that the system should be in before performing this case

## Feature 2
Feature | Sprint 02 Collaboration and Audit | [13 empty] | Passed
Test requirement | Comment, upload/download attachment draft, grouped history va notification. | [13 empty] | Failed
Number of TCs | [14 empty] | Pending
Testing Round | Passed | Failed | Pending | N/A | [10 empty] | N/A
Round 1
Round 2
Round 3
Test Case ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Results | Pre-conditions | Round 1 | Test date | Tester | Round 2 | Test date | Tester | Round 3 | Test date | Tester | Note
Function D
SC-03a | Tạo metadata attachment trong draft Object Page. | Context draft bug cùng file name, media type và file size. | Metadata attachment được tạo thành công ở draft mode. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-03b | Upload binary content cho attachment draft. | Nội dung file thật qua OData media stream endpoint. | Upload thành công và content vẫn tải được sau khi activate draft. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-04a | Thêm comment vào bug đang active. | Nội dung comment do Tester/Developer/PM gửi. | Comment được tạo với author hiển thị theo tên nghiệp vụ. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-04b | Kiểm tra history sau khi addComment. | HistoryLogs / HistoryEvents mới nhất sau addComment. | History ghi nhận event comment với field/value dễ đọc. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
SC-08d | Kiểm tra resubmit tạo comment và notification cho developer. | Comments và notifications mới nhất sau resubmitToDeveloper. | Tồn tại cả comment follow-up dễ đọc và notification gửi cho developer. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-14a | Kiểm tra grouped history cho thay đổi assignment/status/comment/attachment. | HistoryEvents và HistoryLogs sau full lifecycle và attachment draft flow. | Audit trail tồn tại và hiển thị actor, field và value dễ đọc. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Pending
SC-14b | Kiểm tra notifications sau assignment và follow-up transitions. | Danh sách notification cho luồng assignment/reject/request-info. | Notification tồn tại với recipient và event name dạng nghiệp vụ. | Local CAP + HTTP endpoints | Passed | 2026-06-18 | DonHV | Passed | 2026-06-18 | DonHV
Note on E10: List all test cases (must run before this case), conditions that must be done, or required state that the system should be in before performing this case