## Cover
Kiểm thử chức năng
| Phân hệ | IDTS | Tên phân hệ | Issue and Defect Tracking System in SAP
| ID chức năng | IDTS-SAP490-FUNCTIONAL
| Tên chức năng | Xác minh chức năng CAP/Fiori hiện hành
| Ngày tạo | 2026-07-23 | Ngày cập nhật | 2026-07-23
|  |  | Người phê duyệt | Người review | Người tạo
DonHV

## Histories
STT | Phiên bản | Mô tả | Trang tính | Ngày sửa | Người sửa
1 | 0.2 | Điền case chức năng, programmatic run chính xác và mô tả dữ liệu cụ thể trong template chính thức. | Test Cases, Test Result, Test Data Description | 2026-07-23 | DonHV

## Test Cases
Luồng nghiệp vụ |  | Tên chức năng |  | Người tạo/cập nhật | Ngày tạo |  | Người review |  | Ngày review
Xác minh chức năng IDTS SAP490 |  | Baseline CAP/Fiori hiện hành |  | DonHV | 2026-07-23 |  | Mentor / Giảng viên |  | Chờ review
STT | Nội dung kiểm thử |  |  |  | Kết quả kiểm thử |  |  |  | Bằng chứng / giới hạn
| Ca kiểm thử |  | Kết quả dự kiến |  | Người thực thi | Ngày test |  | Kết quả
FT-CREATE-001 | Tạo bug hợp lệ qua service — Tester Req: SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-CLASS-003 Các bước: 1) Gửi create request hợp lệ. ¦ 2) Đọc bug đã tạo theo ID. ¦ 3) Kiểm tra business value bắt buộc. |  | Điều kiện trước: Tester đã đăng nhập; có priority, severity và environment active. Dữ liệu: Payload bug đầy đủ đã sanitize với code active. Dự kiến: Create thành công và bug được persist với giá trị hợp lệ. Thực tế / điều kiện sau: Đạt: mã catalog active hợp lệ đã tạo bug. ¦ Dữ liệu test chỉ tồn tại trong database in-memory. |  | DonHV | 2026-07-23T10:59:07+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:idts41:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js Defect / giới hạn: IDTS-32 ¦ Chưa có evidence Fiori UI/reload mới.
FT-VALID-001 | Từ chối catalog sai, rỗng và inactive — Tester Req: SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003, SRS-FR-STATUS-008 Các bước: 1) Gửi từng biến thể create/update/draft sai. ¦ 2) Kiểm tra response 400 và target field. ¦ 3) Reload record sau update bị từ chối. |  | Điều kiện trước: Tester đã đăng nhập; có reference value hợp lệ và inactive. Dữ liệu: Code dạng số, sai hoa/thường, whitespace, unknown và inactive. Dự kiến: Mọi giá trị sai bị từ chối và state hợp lệ đã lưu không đổi. Thực tế / điều kiện sau: Đạt cho các check create, update và draft sai. ¦ Input bị từ chối không được persist. |  | DonHV | 2026-07-23T10:59:07+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:idts41:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js Defect / giới hạn: IDTS-32 ¦ Chưa chạy lại UI value-state.
FT-AUTHZ-001 | Chỉ Tester hoặc PM được bắt đầu bug draft — Developer / Tester / PM Req: SRS-FR-AUTH-002, SRS-FR-BUG-001 Các bước: 1) Gọi root draft NEW bằng Developer. ¦ 2) Lặp lại bằng Tester. ¦ 3) Lặp lại bằng PM. |  | Điều kiện trước: Có user seed cho cả ba role. Dữ liệu: Root draft NEW request cho từng role. Dự kiến: Developer nhận 403; Tester và PM được phép. Thực tế / điều kiện sau: Đạt cho cả ba role. ¦ Draft không được phép không tồn tại. |  | DonHV | 2026-07-23T10:59:07+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:idts41:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js Defect / giới hạn: IDTS-41 ¦ Chưa check button visibility bằng browser mới.
FT-AUTH-SESSION-001 | Ranh giới xác thực, bearer session và đăng xuất — Anonymous / authenticated user Req: SRS-FR-AUTH-001, SRS-FR-AUTH-002 Các bước: 1) Chạy npm run qa:auth:programmatic. ¦ 2) Review 28 check về login, từ chối, session, bearer, me, logout, revoke và sanitize. ¦ 3) Xác nhận exit code 0 và không có check fail/skip. |  | Điều kiện trước: CAP local có identity seed; không dùng identity provider production. Dữ liệu: Input hợp lệ, sai và session bị revoke từ dữ liệu seed; raw token tạm thời không đưa vào artifact. Dự kiến: Cả 28 check xác thực/session local đều đạt; lỗi được sanitize và session đã revoke không dùng lại được. Thực tế / điều kiện sau: 28 đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua; exit code 0. ¦ Session test được revoke hoặc chỉ còn trong database in-memory. |  | DonHV | 2026-07-23T10:58:30+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:auth:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-auth-foundation-programmatic.js Defect / giới hạn: IDTS-35, IDTS-52, IDTS-53 ¦ Chưa có UAT browser login/profile hiện tại và không claim identity provider production.
FT-DUP-001 | Hỗ trợ kiểm tra trùng trước khi tạo — Tester Req: SRS-FR-BUG-003 Các bước: 1) Mở Create Bug. ¦ 2) Chạy kiểm tra bug tương tự. ¦ 3) Review candidate và bỏ qua suggestion. ¦ 4) Xác nhận không có DuplicateLinks mới và tiếp tục create. |  | Điều kiện trước: Tester đã đăng nhập; có ít nhất một bug tương tự và một bug không liên quan. Dữ liệu: Mô tả lỗi login mới và classification context. Dự kiến: Candidate liên quan hiển thị dạng gợi ý; bỏ qua không đổi dữ liệu hoặc chặn create. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Không có quan hệ duplicate tự động. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Chưa chạy mới duplicate review UI/API trong remediation này.
FT-CLASS-ASSIGN-001 | Phân loại và assign theo responsibility active — Tester Req: SRS-FR-CLASS-001, SRS-FR-CLASS-004, SRS-FR-ASSIGN-001 Các bước: 1) Mở Create Bug. ¦ 2) Chọn Application Component và Defect Category. ¦ 3) Mở candidate Smart Assign/Assignee. ¦ 4) Chọn Developer phù hợp và lưu. ¦ 5) Reload bug. |  | Điều kiện trước: Có classification pair và Developer Responsibility active. Dữ liệu: Application Component=Bug Management; Defect Category=Fiori/UI5; một Developer phù hợp và một không phù hợp. Dự kiến: Chỉ candidate active có responsibility được chọn; bug lưu ở Assigned và ownership còn sau reload. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Developer được assign là technical owner. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: IDTS-56 ¦ Cần evidence browser và persistence mới.
FT-PENDING-001 | Tạo bug không có assignee — Tester Req: SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-STATUS-009 Các bước: 1) Tạo bug hợp lệ. ¦ 2) Không chọn assignee. ¦ 3) Submit và reload. ¦ 4) Kiểm tra status và Current Action Owner. |  | Điều kiện trước: Tester đã đăng nhập và mọi field bắt buộc hợp lệ. Dữ liệu: Bug hợp lệ nhưng không chọn assignee. Dự kiến: Bug ở Pending Assignment; không Developer nào được tự chọn; PM/Tester queue nhận action tiếp theo. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Bug chờ assignment rõ ràng. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Cần evidence create/reload mới.
FT-REASSIGN-001 | Reassign có history — Tester / PM Req: SRS-FR-ASSIGN-004, SRS-FR-AUDIT-001 Các bước: 1) Mở bug đã assign. ¦ 2) Chọn Developer phù hợp khác. ¦ 3) Lưu kèm lý do reassign. ¦ 4) Reload ownership và History. |  | Điều kiện trước: Có bug đã assign và Developer phù hợp thứ hai. Dữ liệu: Lý do: cân bằng workload. Dự kiến: Chỉ còn một assignee; history có actor, owner cũ/mới, lý do và timestamp. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Developer mới là technical owner. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Quyền PM reassign trực tiếp vẫn phụ thuộc decision đã ghi; chạy bằng role runtime hiện cho phép.
FT-DEV-INFO-001 | Developer review và Request More Information — Developer Req: SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-009 Các bước: 1) Mở bằng Developer không được assign và thử action. ¦ 2) Mở bằng Developer được assign và gửi reason rỗng. ¦ 3) Gửi reason hợp lệ. ¦ 4) Reload status, owner, notification và history. |  | Điều kiện trước: Bug đã assign; có account Developer được assign và không được assign. Dữ liệu: Lý do: thiếu phiên bản browser và bước tái hiện chính xác. Dự kiến: Sai role/owner và reason rỗng bị chặn; action hợp lệ set Need More Information và Tester action owner cùng audit/notification. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Tester phải bổ sung thông tin và resubmit. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Cần evidence role matrix và reload mới.
FT-REJECT-001 | Reject, sửa và reassign — Developer / Tester Req: SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009 Các bước: 1) Reject không reason và xác nhận validation. ¦ 2) Reject với reason cụ thể. ¦ 3) Reload status/history/current owner. ¦ 4) Bằng Tester, sửa classification và reassign hoặc chọn Pending Assignment. ¦ 5) Reload lại. |  | Điều kiện trước: Bug đã assign nhưng classification hoặc owner không phù hợp. Dữ liệu: Lý do: component là Notification, không phải Dashboard. Dự kiến: Reason rỗng bị chặn; rejection hợp lệ ghi follow-up; sau sửa rời Rejected qua Assigned hoặc Pending Assignment, không đi thẳng Need More Information. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Bug có technical/queue owner tiếp theo rõ ràng. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Cần evidence lifecycle UI/API đầy đủ.
FT-LIFECYCLE-001 | Resolve, retest, close và reopen — Developer / Tester / PM Req: SRS-FR-STATUS-005, SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007, SRS-FR-STATUS-008 Các bước: 1) Developer resolve kèm note. ¦ 2) Tester/PM chuyển Retest Required. ¦ 3) Ghi retest pass và close; reload. ¦ 4) Trên bug thứ hai, ghi retest fail và reopen; reload. |  | Điều kiện trước: Bug đang In Progress và tái hiện được. Dữ liệu: Resolution note cùng một observation retest pass và một fail. Dự kiến: Pass đến Closed; fail đến Reopened; note bắt buộc, owner và audit nhất quán sau reload. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Closed không có next processor; Reopened quay lại xử lý active. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: None ¦ Chưa chạy mới full lifecycle trong remediation này.
FT-COMMENT-001 | Thêm comment và giữ lại sau reconnect — Tester Req: SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002 Các bước: 1) Thêm comment qua bound action. ¦ 2) Đọc comment row. ¦ 3) Kết nối lại cùng file SQLite. ¦ 4) Đọc lại row và so sánh status bug. |  | Điều kiện trước: Có bug và test database dạng file. Dữ liệu: Comment marker duy nhất đã sanitize. Dự kiến: Comment còn sau reconnect và không trực tiếp đổi status bug. Thực tế / điều kiện sau: Đạt: row được tạo và còn sau reconnect. ¦ Test database nằm trong .tmp bị ignore. |  | DonHV | 2026-07-23T10:59:13+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:comments-attachments:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-comments-attachments-programmatic.js Defect / giới hạn: IDTS-55 ¦ Chưa có evidence visual comment Fiori mới.
FT-ATTACH-001 | Upload, download, reload và xóa attachment — Tester Req: SRS-DATA-007, SRS-FR-AUDIT-001 Các bước: 1) Edit root draft và upload evidence hợp lệ. ¦ 2) Activate và reload. ¦ 3) Download và so sánh nội dung. ¦ 4) Thử biến thể MIME/size sai. ¦ 5) Xóa và kiểm tra cleanup metadata/object/history. |  | Điều kiện trước: Tester đã đăng nhập, có bug và file evidence nhỏ được phép. Dữ liệu: File text/image nhỏ, biến thể MIME không cho phép và file vượt giới hạn. Dự kiến: Evidence hợp lệ persist và download được; biến thể sai bị chặn; delete dọn storage và ghi history. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Không còn attachment mồ côi. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: npm run qa:comments-attachments:http Bằng chứng: scripts/qa/test-comments-attachments.ps1 Defect / giới hạn: IDTS-55 ¦ Command HTTP bắt buộc chưa chạy trong remediation; suite comments programmatic chỉ in note attachment.
FT-NOTIF-001 | Notification outbox success, failure, retry và rollback isolation — System / Tester Req: SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002, SRS-FR-DELIVERY-001 Các bước: 1) Tạo notification/outbox row. ¦ 2) Xử lý biến thể success và failure. ¦ 3) Đến thời điểm retry và xử lý lại. ¦ 4) Kiểm tra field đã sanitize và OData shape. ¦ 5) Ép business rollback và xác nhận row rollback. |  | Điều kiện trước: Có bug và recipient seed; fake transport có kiểm soát. Dữ liệu: Biến thể enabled, disabled, recipient inactive, success và failure chứa secret giả. Dự kiến: State là PENDING/SENT/FAILED/SKIPPED phù hợp; retry thành công; lỗi provider không lộ secret hoặc làm hỏng workflow. Thực tế / điều kiện sau: Đạt với 58 assertion bằng transport có kiểm soát. ¦ Chỉ có row local được kiểm soát. |  | DonHV | 2026-07-23T10:58:52+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:email-outbox:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-email-outbox-programmatic.js Defect / giới hạn: None ¦ Không chạy provider live; delivery local bị tắt là SKIPPED.
FT-PM-001 | Flag, queue và current action owner cho PM — PM Req: SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003, SRS-FR-STATUS-009 Các bước: 1) Đọc calculated flag. ¦ 2) Filter từng monitoring queue. ¦ 3) Đọc currentActionOwnerDisplayName với sparse selection. ¦ 4) So sánh boundary bug closed. |  | Điều kiện trước: Có bug seed open, closed, pending và rejected. Dữ liệu: BUG-0001..0004 và một QA bug đã closed. Dự kiến: Hai mươi check flag/filter/owner khớp; bug closed không overdue hoặc pending. Thực tế / điều kiện sau: Đạt 20/20. ¦ Monitoring read-only không đổi business data. |  | DonHV | 2026-07-23T10:59:01+07:00 |  | Passed | Lệnh: npm run qa:pm-monitoring:programmatic Bằng chứng: scripts/qa/test-pm-monitoring-programmatic.js Defect / giới hạn: None ¦ Chưa check visual/UX dashboard mới.
FT-AI-REVIEW-001 | Con người review AI suggestion mà không tự động mutation — Tester / PM Req: SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 Các bước: 1) Ghi giá trị bug trước suggestion. ¦ 2) Mở review suggestion. ¦ 3) Bỏ qua và reload. ¦ 4) Lặp lại mode failure/malformed. ¦ 5) Xác nhận giá trị bug không đổi và audit/feedback an toàn. |  | Điều kiện trước: User đã đăng nhập; có mode AI disabled và suggestion có kiểm soát. Dữ liệu: Suggestion similar/classification/handoff với biến thể safe và malformed. Dự kiến: Suggestion không tự đổi assignment, classification hoặc lifecycle; workflow bình thường vẫn dùng được. Thực tế / điều kiện sau: Chưa chạy ¦ Bug không đổi trừ khi user có quyền thực hiện action bình thường riêng. |  |  |  |  | Pending | Lệnh: N/A Bằng chứng: N/A Defect / giới hạn: IDTS-78 ¦ REG-AI-20260723 chỉ chứng minh provider safety, không phải full business flow human-review này.

## Test Result
Run ID / lệnh chính xác | Kết quả quan sát / giới hạn | Người thực thi | Ngày thực thi | Trạng thái / số lượng | Bằng chứng
REG-AUTH-20260723 npm run qa:auth:programmatic | 28 kiểm tra đạt: login, từ chối an toàn, session đã băm, bearer mapping, me, logout, revoke và lỗi nội bộ đã sanitize. Giới hạn: Chỉ dùng identity seed local; không tuyên bố provider identity production. Raw token tạm thời không được đưa vào artifact mentor. | DonHV | 2026-07-23T10:58:30+07:00 | PASSED P/F/S: 28/0/0 | scripts/qa/test-auth-foundation-programmatic.js
REG-EMAIL-20260723 npm run qa:email-outbox:programmatic | 58 assertion đạt cho cấu hình, template/deep link an toàn, PENDING/SENT/FAILED/SKIPPED, retry, lỗi đã sanitize, OData read-only, uniqueness và rollback. Giới hạn: Không thử gửi SMTP/Brevo live; provider success dùng fake transport có kiểm soát. Delivery local bị tắt vẫn là SKIPPED, không phải PASS provider live. | DonHV | 2026-07-23T10:58:52+07:00 | PASSED P/F/S: 58/0/0 | scripts/qa/test-email-outbox-programmatic.js
REG-PM-20260723 npm run qa:pm-monitoring:programmatic | 20 kiểm tra đạt cho overdue, pending assignment, rejected follow-up, retest queue filter và current action owner dễ đọc. Giới hạn: Chỉ là bằng chứng tính toán/filter backend; chưa review dashboard bằng browser trong lượt này. | DonHV | 2026-07-23T10:59:01+07:00 | PASSED P/F/S: 20/0/0 | scripts/qa/test-pm-monitoring-programmatic.js
REG-CATALOG-20260723 npm run qa:idts41:programmatic | 18 kiểm tra đạt cho create hợp lệ, catalog sai/rỗng/inactive, persistence sau khi bị từ chối, draft validation và quyền create. Giới hạn: Bằng chứng service programmatic; chưa review render Fiori form mới trong lượt này. | DonHV | 2026-07-23T10:59:07+07:00 | PASSED P/F/S: 18/0/0 | scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js
REG-COMMENT-20260723 npm run qa:comments-attachments:programmatic | Tạo comment đạt và cùng record vẫn tồn tại sau khi kết nối lại file SQLite. Giới hạn: Command không chạy upload attachment. Persistence/history attachment qua draft HTTP vẫn NOT_RUN trong remediation này. | DonHV | 2026-07-23T10:59:13+07:00 | PASSED P/F/S: 2/0/0 | scripts/qa/test-comments-attachments-programmatic.js
REG-AI-20260723 npm run qa:idts64:programmatic | 34 kiểm tra đạt cho mặc định disabled, mock chat/structured/embedding, xử lý error/timeout/config an toàn, OpenAI request shaping và redaction secret. Giới hạn: Không gọi OpenAI live và chưa chạy đầy đủ flow human-review trên Fiori. | DonHV | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | PASSED P/F/S: 34/0/0 | scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js

## Test Data Description (hidden)
ID chức năng | Tên chức năng | Người tạo/cập nhật | Ngày tạo | Người review | Ngày review
IDTS-SAP490-FUNCTIONAL | Dữ liệu và môi trường test cụ thể | DonHV | 2026-07-23 | Mentor / Giảng viên | Chờ review
TD-01 | Regression CAP/SQLite local User seed local và SQLite in-memory/file theo từng case; không tuyên bố môi trường production. | DonHV | 2026-07-23 | Không áp dụng | Xem evidence của case liên kết
TD-02 | Dữ liệu role và authorization Identity seed PM, Tester và Developer; workbook không chứa credential. | DonHV | 2026-07-23 | Không áp dụng | Xem evidence của case liên kết
TD-03 | Dữ liệu phân loại và phân công Quan hệ component/category/developer cụ thể nằm trong từng case liên kết. | DonHV | 2026-07-23 | Không áp dụng | Xem evidence của case liên kết
TD-04 | Dữ liệu attachment và notification File nhỏ an toàn, comment, notification và outbox; live provider có thể bị skip. | DonHV | 2026-07-23 | Không áp dụng | Xem evidence của case liên kết
TD-05 | Ranh giới AI advisory Prompt/input đã sanitize, provider mock/disabled, bắt buộc human review, không tự đổi bug. | DonHV | 2026-07-23 | Không áp dụng | Xem evidence của case liên kết