## Fix and bugs
STT | Lỗi | Chi tiết | Kết quả mong đợi | Cách sửa
1 | IDTS-5 - SC-01a lỗi verify CAP CREATE trực tiếp | QA harness sau khi merge gọi CREATE thiếu INSERT query, sau đó phát hiện thiếu UUID tường minh. | Request tạo bug hợp lệ thành công và toàn bộ backend suite pass. | Đã thêm INSERT query và UUID tường minh; kết quả chạy lại: 21/21 PASS. | WP4 / Sprint 02 evidence
2 | WP4 - Value help Assignee hiển thị cột và label kỹ thuật | Popup chọn Assignee hiển thị developerProfile_ID và responsibilityLevel_code; các value help phổ biến cũng dùng header chung như code và name. | Assignee và các value help phổ biến hiển thị label/cột dễ hiểu theo nghiệp vụ. | Đã thêm projection AssignableDevelopers, annotation value list và property-level label. | WP4 / Sprint 02 evidence
3 | WP4 - Assignee đã chọn hiển thị UUID | Sau khi chọn developer, field Assignee hiển thị UUID của DeveloperProfile thay vì display name. | Field Assignee hiển thị tên developer được chọn, ví dụ DatDT. | Đã thêm projection/enrichment assigneeDisplayName cho active và draft reads, kèm side-effect refresh. | WP4 / Sprint 02 evidence
4 | WP4 - Layout Create chưa khớp mental flow của Tester | Layout Assignment-first đưa các control kỹ thuật lên trước khi user mô tả bug. | Create/Object Page đi theo General Information, Classification and Assignment, rồi Reproduction and Test Context. | Ghi nhận C-prime là target layout cho baseline UI refinement tiếp theo của WP4. | WP4 / Sprint 02 evidence
6