## Fix and bugs
STT | Defect / ownership | Tái hiện / thực tế | Dự kiến / truy vết | Nguyên nhân / sửa / retest | Evidence v0.5 — 2026-07-23T10:59:20+07:00
1 | IDTS-13 — Object Page không làm mới sau lifecycle action ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS team / DatDT / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-06-27 / 2026-06-28 | Điều kiện trước: Mở Object Page của bug có action. ¦ Các bước tái hiện: Chạy lifecycle action và quan sát bound data cũ. ¦ Kết quả thực tế: Bound data vẫn cũ. ¦ Môi trường / build: Fiori Elements OData V4 | Kết quả dự kiến: Status, ownership và section liên quan được refresh. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-STATUS-008 ¦ Test case IDs liên quan: FT-LIFECYCLE-001 | Nguyên nhân gốc: Side effect target property thay vì bound entity. ¦ Mô tả sửa lỗi: Dùng TargetEntities [$self]. ¦ Lệnh / bước retest: Browser lifecycle UAT plus CAP compile ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trong browser UAT lịch sử; full lifecycle mới vẫn NOT_RUN trong remediation. / 2026-06-28 ¦ Việc còn lại: Chạy FT-LIFECYCLE-001 cho evidence mentor hiện tại. | docs/pm/status/datdt.md
2 | IDTS-19 — History Timeline lỗi khi có text ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS team / SangVN / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-06-28 / 2026-06-28 | Điều kiện trước: History event có text. ¦ Các bước tái hiện: Mở bug có history text trong custom timeline. ¦ Kết quả thực tế: Xảy ra UI5 FormatException. ¦ Môi trường / build: SAPUI5 Object Page | Kết quả dự kiến: Timeline dễ đọc được render. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AUDIT-001 ¦ Test case IDs liên quan: FT-REASSIGN-001, FT-DEV-INFO-001 | Nguyên nhân gốc: Expression binding lồng không hợp lệ. ¦ Mô tả sửa lỗi: Thay expression sai và retest timeline. ¦ Lệnh / bước retest: Browser history UAT ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trong lịch sử. / 2026-06-28 ¦ Việc còn lại: Chụp evidence UAT mới khi thực thi. | docs/pm/status/sangvn.md
3 | IDTS-32 — Chấp nhận catalog value không hợp lệ ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-06-29 / 2026-07-23 | Điều kiện trước: Request create/update có quyền. ¦ Các bước tái hiện: Submit priority/severity/environment dạng số, unknown, blank hoặc inactive. ¦ Kết quả thực tế: Giá trị sai có thể được nhận trước fix. ¦ Môi trường / build: CAP service | Kết quả dự kiến: Backend từ chối giá trị sai và giữ state. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003 ¦ Test case IDs liên quan: FT-VALID-001, FT-CREATE-001 | Nguyên nhân gốc: Validation format/activity của catalog chưa đủ. ¦ Mô tả sửa lỗi: Thêm target, active-code và draft validation. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:idts41:programmatic ¦ Kết quả / ngày retest: 18 đạt, 0 lỗi. / 2026-07-23 ¦ Việc còn lại: UI UAT vẫn ở Prepared. | scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js
4 | IDTS-35 — Ứng dụng trắng sau login thành công ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: Critical / High / Closed ¦ Reporter / owner: DatDT / DatDT ¦ Phát hiện / đóng: 2026-06-30 / 2026-06-30 | Điều kiện trước: Credential user hợp lệ. ¦ Các bước tái hiện: Login rồi load Fiori app được bảo vệ. ¦ Kết quả thực tế: Metadata request chạy trước interceptor và trả 401. ¦ Môi trường / build: SAPUI5 + custom CAP auth | Kết quả dự kiến: Metadata load kèm bearer token và app render. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AUTH-001, SRS-FR-AUTH-002 ¦ Test case IDs liên quan: FT-AUTH-SESSION-001 | Nguyên nhân gốc: Bearer interceptor cài sau khi OData UI5 khởi động. ¦ Mô tả sửa lỗi: Cài auth guard/interceptor trước UI5 bootstrap. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:auth:programmatic ¦ Kết quả / ngày retest: 28 đạt, 0 lỗi cho backend auth; chưa rerun browser login UAT hiện tại. / 2026-07-23 ¦ Việc còn lại: Chạy browser UAT mới nếu mentor yêu cầu. | docs/pm/status/datdt.md
5 | IDTS-41 — Developer có thể tạo root draft không có quyền ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-06-29 / 2026-07-23 | Điều kiện trước: Developer đã đăng nhập. ¦ Các bước tái hiện: Gọi root draft NEW bằng Developer. ¦ Kết quả thực tế: Tạo draft chưa bị chặn trước fix. ¦ Môi trường / build: CAP draft service | Kết quả dự kiến: 403 và không có draft. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AUTH-002, SRS-FR-BUG-001 ¦ Test case IDs liên quan: FT-AUTHZ-001 | Nguyên nhân gốc: Thiếu authorization tại root draft NEW. ¦ Mô tả sửa lỗi: Thêm role check backend trước tạo draft. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:idts41:programmatic ¦ Kết quả / ngày retest: Developer bị từ chối; Tester và PM được phép. / 2026-07-23 ¦ Việc còn lại: UAT mới về action visibility UI. | scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js
6 | IDTS-49 — Draft activation từ chối do thiếu reporter ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-02 / 2026-07-02 | Điều kiện trước: PM/Tester tạo root draft. ¦ Các bước tái hiện: Activate draft có quyền nhưng client không gửi reporter. ¦ Kết quả thực tế: Validation required-field chạy trước derivation. ¦ Môi trường / build: CAP draft service | Kết quả dự kiến: Backend derive reporter trước validation. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-BUG-001 ¦ Test case IDs liên quan: FT-CREATE-001 | Nguyên nhân gốc: Reporter được derive quá muộn ở active CREATE. ¦ Mô tả sửa lỗi: Khởi tạo reporter trong draft NEW/SAVE. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:draft-reporter:programmatic ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trước đây; không rerun trong sáu suite remediation này. / 2026-07-02 ¦ Việc còn lại: Không claim mới ngoài evidence lịch sử. | docs/pm/status/donhv.md
7 | IDTS-52 — Trang login UI5 hiển thị trắng ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DatDT / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-03 / 2026-07-03 | Điều kiện trước: Browser chưa đăng nhập. ¦ Các bước tái hiện: Mở custom login page trên build bị ảnh hưởng. ¦ Kết quả thực tế: Truy cập enum undefined làm dừng render. ¦ Môi trường / build: SAPUI5 login page | Kết quả dự kiến: Control login và validation an toàn render. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AUTH-001 ¦ Test case IDs liên quan: FT-AUTH-SESSION-001 | Nguyên nhân gốc: Truy cập enum UI5 không ổn định. ¦ Mô tả sửa lỗi: Dùng giá trị enum dạng chuỗi ổn định. ¦ Lệnh / bước retest: Browser login smoke ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trước đây; chưa rerun browser UAT hiện tại. / 2026-07-03 ¦ Việc còn lại: Evidence browser mới nếu mentor yêu cầu. | docs/pm/status/donhv.md
8 | IDTS-53 — Profile overlay chặn Sign Out ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: Medium / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DatDT / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-03 / 2026-07-03 | Điều kiện trước: App đã đăng nhập. ¦ Các bước tái hiện: Mở profile popover và click Sign Out trên layout bị ảnh hưởng. ¦ Kết quả thực tế: Overlay fixed chặn pointer event. ¦ Môi trường / build: SAPUI5 shell | Kết quả dự kiến: Sign Out click được và revoke session. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AUTH-002 ¦ Test case IDs liên quan: FT-AUTH-SESSION-001 | Nguyên nhân gốc: Xử lý pointer-event trên host fixed. ¦ Mô tả sửa lỗi: Điều chỉnh pointer event cho host và button. ¦ Lệnh / bước retest: Browser profile/logout smoke ¦ Kết quả / ngày retest: Browser đã đạt trước đây; backend logout/revoke đạt mới. / 2026-07-23 ¦ Việc còn lại: Evidence browser click mới nằm ngoài lượt này. | docs/pm/status/donhv.md
9 | IDTS-55 — Lỗi tương tác Comments và Attachments ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-04 / 2026-07-04 | Điều kiện trước: Có bug với child section. ¦ Các bước tái hiện: Post comment hoặc xóa attachment từ fragment Object Page bị ảnh hưởng. ¦ Kết quả thực tế: Context/refresh/root detection sai. ¦ Môi trường / build: Fiori Object Page + CAP attachments | Kết quả dự kiến: Context đúng, refresh ngay và delete an toàn. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-COMMENT-001, SRS-DATA-007 ¦ Test case IDs liên quan: FT-COMMENT-001, FT-ATTACH-001 | Nguyên nhân gốc: Mất binding context, refresh không hỗ trợ và nhầm child/root. ¦ Mô tả sửa lỗi: Truyền context, dùng refresh được hỗ trợ và root detection chặt. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:comments-attachments:programmatic; npm run qa:comments-attachments:http ¦ Kết quả / ngày retest: Comment persistence mới đạt; attachment HTTP vẫn NOT_RUN. / 2026-07-23 ¦ Việc còn lại: Chạy FT-ATTACH-001 trước khi claim attachment PASS hiện tại. | docs/pm/status/donhv.md
10 | IDTS-56 — Smart Assign coi classification ẩn là thiếu ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: High / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-05 / 2026-07-05 | Điều kiện trước: Bug đã classify với UI selection dạng sparse. ¦ Các bước tái hiện: Mở Smart Assign khi component category không có trong payload Object Page. ¦ Kết quả thực tế: UI báo thiếu context. ¦ Môi trường / build: Fiori Smart Assign | Kết quả dự kiến: Classification context hợp lệ được derive và candidate load. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-ASSIGN-001 ¦ Test case IDs liên quan: FT-CLASS-ASSIGN-001 | Nguyên nhân gốc: UI phụ thuộc field nội bộ không luôn được select. ¦ Mô tả sửa lỗi: Sửa context derivation và test. ¦ Lệnh / bước retest: npm run qa:idts56:programmatic ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trước đây; không chạy Smart Assign mới trong lượt này. / 2026-07-05 ¦ Việc còn lại: Chạy FT-CLASS-ASSIGN-001 cho evidence mentor hiện tại. | docs/pm/status/donhv.md
11 | IDTS-58 — Lỗi UX profile/comment/attachment ¦ Phân loại: Product defect ¦ Severity / priority / trạng thái: Medium / High / Closed ¦ Reporter / owner: DatDT / DatDT ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-05 / 2026-07-05 | Điều kiện trước: App đã đăng nhập và bug có thể edit. ¦ Các bước tái hiện: Dùng dashboard profile, comment feed và attachment delete khi có draft. ¦ Kết quả thực tế: Profile overlap, author lặp, delete vẫn bật. ¦ Môi trường / build: SAPUI5/Fiori | Kết quả dự kiến: Không overlap/lặp author và delete disabled khi có draft. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-COMMENT-001, SRS-DATA-007 ¦ Test case IDs liên quan: FT-COMMENT-001, FT-ATTACH-001 | Nguyên nhân gốc: Lỗi header placement, feed format và draft-state guard. ¦ Mô tả sửa lỗi: Di chuyển action, chuẩn hóa feed và disable delete khi draft. ¦ Lệnh / bước retest: Local browser smoke ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trước đây; execution attachment hiện tại vẫn NOT_RUN. / 2026-07-05 ¦ Việc còn lại: Evidence browser/UAT hiện tại còn pending. | docs/pm/status/datdt.md
12 | IDTS-78 — AI section độc lập ngoài business context ¦ Phân loại: Product UX defect ¦ Severity / priority / trạng thái: Medium / High / Closed ¦ Reporter / owner: IDTS QA / DonHV ¦ Phát hiện / đóng: 2026-07-11 / 2026-07-11 | Điều kiện trước: Build AI review UI trước placement fix. ¦ Các bước tái hiện: Mở Object Page và tìm AI section độc lập. ¦ Kết quả thực tế: Standalone section có title vẫn hiển thị. ¦ Môi trường / build: Fiori Object Page | Kết quả dự kiến: Review action nằm gần business context liên quan. ¦ Requirement IDs: SRS-FR-AI-002 ¦ Test case IDs liên quan: FT-AI-REVIEW-001, UAT-006 | Nguyên nhân gốc: Manifest custom section còn sau placement polish. ¦ Mô tả sửa lỗi: Xóa standalone section và giữ review action inline. ¦ Lệnh / bước retest: Deployed AI UI smoke ¦ Kết quả / ngày retest: Đã đạt trước đây; full human-review flow mới vẫn NOT_RUN. / 2026-07-11 ¦ Việc còn lại: Chạy FT-AI-REVIEW-001 hoặc UAT-006 cho evidence hiện tại. | docs/pm/status/donhv.md