## Fix and bugs
STT | Lỗi | Chi tiết | Kết quả mong đợi | Cách sửa
1 | WP7 - Binary attachment draft ban đầu chưa persist ổn định | Luồng attachment draft tùy biến ban đầu lưu được metadata nhưng có lúc không giữ được binary content sau activate/restart. | Metadata và binary content của attachment phải còn sau khi activate và restart CAP local. | Đã sửa bằng cách align đường persist stream với CAP draft-root flow và verify đầy đủ create/upload/activate/download/history. | Sprint 02 evidence
2 | WP5/WP7 - Comments và history từng lộ identifier kỹ thuật | Comments, history và notifications từng hiển thị raw ID hoặc audit detail khó đọc thay vì business-friendly name. | Sub-table phải hiển thị tên/nhãn dễ hiểu và giữ read-only trong luồng dùng bình thường. | Đã sửa bằng enrichment ở service projection, text annotation và hardening read-only. | Sprint 02 evidence
3 | WP4 - Dialog Assign Developer vẫn hiện UUID sau khi chọn | Dialog parameter mặc định của Fiori Elements vẫn render assignee đã chọn thành UUID thô sau value help. | Dialog nên hiển thị business text hoặc input thân thiện hơn cho UX khi demo với mentor. | Open item. Workaround hiện tại là dòng value-help đã dễ hiểu và Object Page hiển thị đúng tên sau khi action chạy. Hướng sửa về sau là targeted FE/UI5 extension. | Sprint 02 evidence
4 | WP4/WP5 - Section Comments chưa có entry point ngay tại chỗ | Người dùng hiện thêm comment qua page-level action, chưa có nút Add Comment nằm ngay gần section Comments. | Người dùng nên thêm comment ngay từ ngữ cảnh hội thoại. | Open UX backlog item. Phương án sau là section-level action hoặc targeted FE/UI5 extension khi core happy flow đã ổn. | Sprint 02 evidence
6