## Cover
TÀI LIỆU BÁO CÁO KIỂM THỬ
Tên dự án | Issue and Defect Tracking System in SAP |  |  | Người tạo | DonHV
Mã dự án | IDTS-SAP01 |  |  | Ngày phát hành | 2026-07-23
Mã tài liệu | IDTS-SAP01_Test Report_v0.3 |  |  | Phiên bản | 0.3
Lịch sử thay đổi
Ngày hiệu lực | Phiên bản | Hạng mục thay đổi | *A,D,M | Mô tả thay đổi | Tham chiếu
2026-07-23 | 0.3 | Toàn bộ test pack SAP490 | M | Đối soát từ case chuẩn và lệnh npm chính xác; Pending/Prepared không phải Passed. | docs/qa/test-catalog.json
Note on D10: *A: Add M: Modify D: Delete

## Test Cases
DANH SÁCH CA KIỂM THỬ
Tên dự án |  | Issue and Defect Tracking System in SAP
Mã dự án |  | IDTS-SAP01
Mô tả thiết lập môi trường test |  | Node.js/CAP/SQLite local; role seed; môi trường chính xác ghi theo từng case.
STT | Tên chức năng | Tên trang tính | Mô tả | Điều kiện trước
1 | UT-AI-001 — Cấu hình AI mặc định bị tắt | Feature 1 | SRS-FR-AI-003 UNIT / PASSED | Không có cấu hình AI riêng tư.
2 | UT-AI-002 — Mapping mock chat và structured response | Feature 1 | SRS-FR-AI-003 UNIT / PASSED | Mock mode được bật.
3 | UT-AI-003 — Mapping model và số chiều embedding | Feature 1 | SRS-FR-AI-003 UNIT / PASSED | Đã cấu hình số chiều mock embedding.
4 | UT-AI-004 — Provider error và timeout được sanitize | Feature 1 | SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 UNIT / PASSED | Có mode provider error và timeout được kiểm soát.
5 | UT-AI-005 — Secret redactor che các key đại diện | Feature 1 | SRS-FR-AI-003 UNIT / PASSED | Redactor đã được load.
6 | FT-CREATE-001 — Tạo bug hợp lệ qua service | Feature 1 | SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-CLASS-003 FUNCTIONAL_API / PASSED | Tester đã đăng nhập; có priority, severity và environment active.
7 | FT-VALID-001 — Từ chối catalog sai, rỗng và inactive | Feature 1 | SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003, SRS-FR-STATUS-008 FUNCTIONAL_API / PASSED | Tester đã đăng nhập; có reference value hợp lệ và inactive.
8 | FT-AUTHZ-001 — Chỉ Tester hoặc PM được bắt đầu bug draft | Feature 1 | SRS-FR-AUTH-002, SRS-FR-BUG-001 FUNCTIONAL_API / PASSED | Có user seed cho cả ba role.
9 | FT-AUTH-SESSION-001 — Ranh giới xác thực, bearer session và đăng xuất | Feature 1 | SRS-FR-AUTH-001, SRS-FR-AUTH-002 PROGRAMMATIC_REGRESSION / PASSED | CAP local có identity seed; không dùng identity provider production.
10 | FT-DUP-001 — Hỗ trợ kiểm tra trùng trước khi tạo | Feature 2 | SRS-FR-BUG-003 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Tester đã đăng nhập; có ít nhất một bug tương tự và một bug không liên quan.
11 | FT-CLASS-ASSIGN-001 — Phân loại và assign theo responsibility active | Feature 2 | SRS-FR-CLASS-001, SRS-FR-CLASS-004, SRS-FR-ASSIGN-001 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Có classification pair và Developer Responsibility active.
12 | FT-PENDING-001 — Tạo bug không có assignee | Feature 2 | SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-STATUS-009 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Tester đã đăng nhập và mọi field bắt buộc hợp lệ.
13 | FT-REASSIGN-001 — Reassign có history | Feature 2 | SRS-FR-ASSIGN-004, SRS-FR-AUDIT-001 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Có bug đã assign và Developer phù hợp thứ hai.
14 | FT-DEV-INFO-001 — Developer review và Request More Information | Feature 2 | SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-009 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Bug đã assign; có account Developer được assign và không được assign.
15 | FT-REJECT-001 — Reject, sửa và reassign | Feature 2 | SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Bug đã assign nhưng classification hoặc owner không phù hợp.
16 | FT-LIFECYCLE-001 — Resolve, retest, close và reopen | Feature 2 | SRS-FR-STATUS-005, SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007, SRS-FR-STATUS-008 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | Bug đang In Progress và tái hiện được.
17 | FT-COMMENT-001 — Thêm comment và giữ lại sau reconnect | Feature 1 | SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002 FUNCTIONAL_API / PASSED | Có bug và test database dạng file.
18 | FT-ATTACH-001 — Upload, download, reload và xóa attachment | Feature 2 | SRS-DATA-007, SRS-FR-AUDIT-001 FUNCTIONAL_HTTP_UI / NOT_RUN | Tester đã đăng nhập, có bug và file evidence nhỏ được phép.
19 | FT-NOTIF-001 — Notification outbox success, failure, retry và rollback isolation | Feature 1 | SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002, SRS-FR-DELIVERY-001 FUNCTIONAL_INTEGRATION / PASSED | Có bug và recipient seed; fake transport có kiểm soát.
20 | FT-PM-001 — Flag, queue và current action owner cho PM | Feature 1 | SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003, SRS-FR-STATUS-009 FUNCTIONAL_API / PASSED | Có bug seed open, closed, pending và rejected.
21 | FT-AI-REVIEW-001 — Con người review AI suggestion mà không tự động mutation | Feature 2 | SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 FUNCTIONAL_UI_API / NOT_RUN | User đã đăng nhập; có mode AI disabled và suggestion có kiểm soát.
22 | UAT-001 — Tạo và phân loại bug | Feature 2 | SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003, SRS-FR-ASSIGN-003 UAT / PREPARED | Mentor/user có account Tester và test data sạch.
23 | UAT-002 — Developer review, request information và rejection | Feature 2 | SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004 UAT / PREPARED | Một bug assign phù hợp và một bug không phù hợp.
24 | UAT-003 — Resolve, retest, close và reopen | Feature 2 | SRS-FR-STATUS-005, SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007 UAT / PREPARED | Hai bug đang In Progress.
25 | UAT-004 — Comment và attachment evidence | Feature 2 | SRS-FR-COMMENT-001, SRS-DATA-007, SRS-FR-AUDIT-001 UAT / PREPARED | Có bug và file nhỏ hợp lệ.
26 | UAT-005 — PM monitoring và action ownership | Feature 2 | SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003 UAT / PREPARED | Có bug đại diện cho từng state cần monitor.
27 | UAT-006 — AI advisory và fallback an toàn | Feature 2 | SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 UAT / PREPARED | Có mode suggestion và disabled/failure được kiểm soát.

## Test Statistics
THỐNG KÊ KIỂM THỬ
Tên dự án | Issue and Defect Tracking System in SAP |  | DonHV
Mã dự án | IDTS-SAP01 |  | Mentor / Giảng viên
Mã tài liệu | IDTS-SAP01_Test Report_v0.3 |  | Ngày phát hành |  |  | 2026-07-23
Ghi chú | 27 kế hoạch; 12 đã chạy; 12 đạt; 0 không đạt; 0 bị chặn; 15 Chưa chạy/Prepared. Pending không phải Passed.
STT | Mã phân hệ | Passed | Failed | Pending | Bị chặn | Số ca kiểm thử
1 | Xác minh unit/API/integration đã chạy | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | Chuẩn bị functional manual và UAT | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| Tổng phụ | 12 | 0 | 15 | 0 | 27
| Tỷ lệ thực thi case |  | 44.44%
| Tỷ lệ đạt trên case đã chạy |  | 100%
Metric | Giá trị | Cách tính / phạm vi
Case kế hoạch | 27 | 27 canonical cases
Case đã thực thi | 12 | 12 Passed + 0 Failed
Đạt | 12 | Fresh evidence and required execution metadata
Không đạt | 0 | Executed failed outcomes
Bị chặn | 0 | Execution blockers
Chưa chạy / Đang chờ | 15 | 9 NOT_RUN + 6 PREPARED
Truy vết requirement theo kế hoạch | 100% | 32 / 32
Coverage requirement đã thực thi | 53.12% | 17 / 32
Số assertion/check tự động | 160 | Fresh suite-reported checks; skipped checks are not Pass
Số defect | 12 | Real tracked defects; no synthetic defect

## Feature 1
Chức năng | Xác minh unit/API/integration đã chạy | [13 empty] | Passed
Yêu cầu kiểm thử | Case đã thực thi mới với lệnh chính xác hoặc evidence trực tiếp. | [13 empty] | Failed
Số ca kiểm thử | 12 | [13 empty] | Pending
Vòng kiểm thử | Passed | Failed | Pending | Blocked | [10 empty] | N/A
Vòng 1 | 12 | 0 | 0 | 0
Vòng 2 | 12 | 0 | 0 | 0
Vòng 3 | 12 | 0 | 0 | 0
Mã ca kiểm thử | Mô tả ca kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Kết quả dự kiến | Điều kiện trước | Vòng 1 | Ngày test | Người thực thi | Vòng 2 | Ngày test | Người thực thi | Vòng 3 | Ngày test | Người thực thi | Ghi chú
Ca kiểm thử
UT-AI-001 | Cấu hình AI mặc định bị tắt | Req: SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: N/A — module test ¦ Dữ liệu: Object cấu hình mặc định. ¦ 1) Load cấu hình AI. ¦ 2) Gọi chat qua wrapper. ¦ 3) Kiểm tra success/status và kết quả đã sanitize. | enabled=false; kết quả là AI_DISABLED; không exception hoặc diagnostic không an toàn. | Không có cấu hình AI riêng tư. | Passed | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt trong REG-AI-20260723. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không dùng provider live. ¦ Điều kiện sau: Không đổi business data.
UT-AI-002 | Mapping mock chat và structured response | Req: SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: N/A — module test ¦ Dữ liệu: Text an toàn và schema ClassificationSuggestion. ¦ 1) Cấu hình mock provider. ¦ 2) Gọi chat và structured operation. ¦ 3) So sánh model, text và schema đã map. | Cả hai operation thành công và secret nguồn bị loại không xuất hiện. | Mock mode được bật. | Passed | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt trong REG-AI-20260723. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chỉ dùng mock deterministic. ¦ Điều kiện sau: Không đổi business data.
UT-AI-003 | Mapping model và số chiều embedding | Req: SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: N/A — module test ¦ Dữ liệu: Vector mock sáu chiều. ¦ 1) Cấu hình dimension=6. ¦ 2) Yêu cầu embedding. ¦ 3) So sánh dimension, độ dài vector và model alias. | Thành công với đúng sáu giá trị và model alias riêng cho embedding. | Đã cấu hình số chiều mock embedding. | Passed | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt trong REG-AI-20260723. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Vector mock, không đánh giá chất lượng semantic. ¦ Điều kiện sau: Không đổi business data.
UT-AI-004 | Provider error và timeout được sanitize | Req: SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: N/A — module test ¦ Dữ liệu: MOCK_PROVIDER_ERROR và embedding bị delay. ¦ 1) Kích hoạt provider error. ¦ 2) Kích hoạt timeout. ¦ 3) Kiểm tra retryable flag và diagnostic public. | AI_PROVIDER_ERROR/AI_TIMEOUT an toàn và giữ đúng retryability. | Có mode provider error và timeout được kiểm soát. | Passed | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt trong REG-AI-20260723. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chỉ là failure có kiểm soát. ¦ Điều kiện sau: Workflow không dùng AI không bị ảnh hưởng.
UT-AI-005 | Secret redactor che các key đại diện | Req: SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: N/A — module test ¦ Dữ liệu: Pattern AWS access key và Brevo API key giả lập. ¦ 1) Truyền chuỗi giả lập có dạng key vào redactor. ¦ 2) Kiểm tra text trả về. | Cả hai secret đại diện đều được che. | Redactor đã được load. | Passed | 2026-07-23T10:59:19+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt trong REG-AI-20260723. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts64-ai-provider.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chỉ pattern đại diện; không chứng minh mọi định dạng secret. ¦ Điều kiện sau: Dữ liệu giả lập được bỏ.
FT-CREATE-001 | Tạo bug hợp lệ qua service | Req: SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-CLASS-003 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Payload bug đầy đủ đã sanitize với code active. ¦ 1) Gửi create request hợp lệ. ¦ 2) Đọc bug đã tạo theo ID. ¦ 3) Kiểm tra business value bắt buộc. | Create thành công và bug được persist với giá trị hợp lệ. | Tester đã đăng nhập; có priority, severity và environment active. | Passed | 2026-07-23T10:59:07+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt: mã catalog active hợp lệ đã tạo bug. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js ¦ Defect: IDTS-32 ¦ Giới hạn: Chưa có evidence Fiori UI/reload mới. ¦ Điều kiện sau: Dữ liệu test chỉ tồn tại trong database in-memory.
FT-VALID-001 | Từ chối catalog sai, rỗng và inactive | Req: SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003, SRS-FR-STATUS-008 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Code dạng số, sai hoa/thường, whitespace, unknown và inactive. ¦ 1) Gửi từng biến thể create/update/draft sai. ¦ 2) Kiểm tra response 400 và target field. ¦ 3) Reload record sau update bị từ chối. | Mọi giá trị sai bị từ chối và state hợp lệ đã lưu không đổi. | Tester đã đăng nhập; có reference value hợp lệ và inactive. | Passed | 2026-07-23T10:59:07+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt cho các check create, update và draft sai. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js ¦ Defect: IDTS-32 ¦ Giới hạn: Chưa chạy lại UI value-state. ¦ Điều kiện sau: Input bị từ chối không được persist.
FT-AUTHZ-001 | Chỉ Tester hoặc PM được bắt đầu bug draft | Req: SRS-FR-AUTH-002, SRS-FR-BUG-001 ¦ Vai trò: Developer / Tester / PM ¦ Dữ liệu: Root draft NEW request cho từng role. ¦ 1) Gọi root draft NEW bằng Developer. ¦ 2) Lặp lại bằng Tester. ¦ 3) Lặp lại bằng PM. | Developer nhận 403; Tester và PM được phép. | Có user seed cho cả ba role. | Passed | 2026-07-23T10:59:07+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt cho cả ba role. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-idts41-code-list-validation.js ¦ Defect: IDTS-41 ¦ Giới hạn: Chưa check button visibility bằng browser mới. ¦ Điều kiện sau: Draft không được phép không tồn tại.
FT-AUTH-SESSION-001 | Ranh giới xác thực, bearer session và đăng xuất | Req: SRS-FR-AUTH-001, SRS-FR-AUTH-002 ¦ Vai trò: Anonymous / authenticated user ¦ Dữ liệu: Input hợp lệ, sai và session bị revoke từ dữ liệu seed; raw token tạm thời không đưa vào artifact. ¦ 1) Chạy npm run qa:auth:programmatic. ¦ 2) Review 28 check về login, từ chối, session, bearer, me, logout, revoke và sanitize. ¦ 3) Xác nhận exit code 0 và không có check fail/skip. | Cả 28 check xác thực/session local đều đạt; lỗi được sanitize và session đã revoke không dùng lại được. | CAP local có identity seed; không dùng identity provider production. | Passed | 2026-07-23T10:58:30+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: 28 đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua; exit code 0. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-auth-foundation-programmatic.js ¦ Defect: IDTS-35, IDTS-52, IDTS-53 ¦ Giới hạn: Chưa có UAT browser login/profile hiện tại và không claim identity provider production. ¦ Điều kiện sau: Session test được revoke hoặc chỉ còn trong database in-memory.
FT-COMMENT-001 | Thêm comment và giữ lại sau reconnect | Req: SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Comment marker duy nhất đã sanitize. ¦ 1) Thêm comment qua bound action. ¦ 2) Đọc comment row. ¦ 3) Kết nối lại cùng file SQLite. ¦ 4) Đọc lại row và so sánh status bug. | Comment còn sau reconnect và không trực tiếp đổi status bug. | Có bug và test database dạng file. | Passed | 2026-07-23T10:59:13+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt: row được tạo và còn sau reconnect. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-comments-attachments-programmatic.js ¦ Defect: IDTS-55 ¦ Giới hạn: Chưa có evidence visual comment Fiori mới. ¦ Điều kiện sau: Test database nằm trong .tmp bị ignore.
FT-NOTIF-001 | Notification outbox success, failure, retry và rollback isolation | Req: SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002, SRS-FR-DELIVERY-001 ¦ Vai trò: System / Tester ¦ Dữ liệu: Biến thể enabled, disabled, recipient inactive, success và failure chứa secret giả. ¦ 1) Tạo notification/outbox row. ¦ 2) Xử lý biến thể success và failure. ¦ 3) Đến thời điểm retry và xử lý lại. ¦ 4) Kiểm tra field đã sanitize và OData shape. ¦ 5) Ép business rollback và xác nhận row rollback. | State là PENDING/SENT/FAILED/SKIPPED phù hợp; retry thành công; lỗi provider không lộ secret hoặc làm hỏng workflow. | Có bug và recipient seed; fake transport có kiểm soát. | Passed | 2026-07-23T10:58:52+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt với 58 assertion bằng transport có kiểm soát. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-email-outbox-programmatic.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không chạy provider live; delivery local bị tắt là SKIPPED. ¦ Điều kiện sau: Chỉ có row local được kiểm soát.
FT-PM-001 | Flag, queue và current action owner cho PM | Req: SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003, SRS-FR-STATUS-009 ¦ Vai trò: PM ¦ Dữ liệu: BUG-0001..0004 và một QA bug đã closed. ¦ 1) Đọc calculated flag. ¦ 2) Filter từng monitoring queue. ¦ 3) Đọc currentActionOwnerDisplayName với sparse selection. ¦ 4) So sánh boundary bug closed. | Hai mươi check flag/filter/owner khớp; bug closed không overdue hoặc pending. | Có bug seed open, closed, pending và rejected. | Passed | 2026-07-23T10:59:01+07:00 | DonHV | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Đạt 20/20. ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-pm-monitoring-programmatic.js ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chưa check visual/UX dashboard mới. ¦ Điều kiện sau: Monitoring read-only không đổi business data.
Note on E10: List all test cases (must run before this case), conditions that must be done, or required state that the system should be in before performing this case

## Feature 2
Chức năng | Chuẩn bị functional manual và UAT | [13 empty] | Passed
Yêu cầu kiểm thử | Flow UI manual vẫn NOT_RUN và UAT vẫn PREPARED; không claim sign-off. | [13 empty] | Failed
Số ca kiểm thử | 15 | [13 empty] | Pending
Vòng kiểm thử | Passed | Failed | Pending | Blocked | [10 empty] | N/A
Vòng 1 | 0 | 0 | 15 | 0
Vòng 2 | 0 | 0 | 15 | 0
Vòng 3 | 0 | 0 | 15 | 0
Mã ca kiểm thử | Mô tả ca kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Kết quả dự kiến | Điều kiện trước | Vòng 1 | Ngày test | Người thực thi | Vòng 2 | Ngày test | Người thực thi | Vòng 3 | Ngày test | Người thực thi | Ghi chú
Ca kiểm thử
FT-DUP-001 | Hỗ trợ kiểm tra trùng trước khi tạo | Req: SRS-FR-BUG-003 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Mô tả lỗi login mới và classification context. ¦ 1) Mở Create Bug. ¦ 2) Chạy kiểm tra bug tương tự. ¦ 3) Review candidate và bỏ qua suggestion. ¦ 4) Xác nhận không có DuplicateLinks mới và tiếp tục create. | Candidate liên quan hiển thị dạng gợi ý; bỏ qua không đổi dữ liệu hoặc chặn create. | Tester đã đăng nhập; có ít nhất một bug tương tự và một bug không liên quan. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chưa chạy mới duplicate review UI/API trong remediation này. ¦ Điều kiện sau: Không có quan hệ duplicate tự động.
FT-CLASS-ASSIGN-001 | Phân loại và assign theo responsibility active | Req: SRS-FR-CLASS-001, SRS-FR-CLASS-004, SRS-FR-ASSIGN-001 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Application Component=Bug Management; Defect Category=Fiori/UI5; một Developer phù hợp và một không phù hợp. ¦ 1) Mở Create Bug. ¦ 2) Chọn Application Component và Defect Category. ¦ 3) Mở candidate Smart Assign/Assignee. ¦ 4) Chọn Developer phù hợp và lưu. ¦ 5) Reload bug. | Chỉ candidate active có responsibility được chọn; bug lưu ở Assigned và ownership còn sau reload. | Có classification pair và Developer Responsibility active. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: IDTS-56 ¦ Giới hạn: Cần evidence browser và persistence mới. ¦ Điều kiện sau: Developer được assign là technical owner.
FT-PENDING-001 | Tạo bug không có assignee | Req: SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-STATUS-009 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Bug hợp lệ nhưng không chọn assignee. ¦ 1) Tạo bug hợp lệ. ¦ 2) Không chọn assignee. ¦ 3) Submit và reload. ¦ 4) Kiểm tra status và Current Action Owner. | Bug ở Pending Assignment; không Developer nào được tự chọn; PM/Tester queue nhận action tiếp theo. | Tester đã đăng nhập và mọi field bắt buộc hợp lệ. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Cần evidence create/reload mới. ¦ Điều kiện sau: Bug chờ assignment rõ ràng.
FT-REASSIGN-001 | Reassign có history | Req: SRS-FR-ASSIGN-004, SRS-FR-AUDIT-001 ¦ Vai trò: Tester / PM ¦ Dữ liệu: Lý do: cân bằng workload. ¦ 1) Mở bug đã assign. ¦ 2) Chọn Developer phù hợp khác. ¦ 3) Lưu kèm lý do reassign. ¦ 4) Reload ownership và History. | Chỉ còn một assignee; history có actor, owner cũ/mới, lý do và timestamp. | Có bug đã assign và Developer phù hợp thứ hai. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Quyền PM reassign trực tiếp vẫn phụ thuộc decision đã ghi; chạy bằng role runtime hiện cho phép. ¦ Điều kiện sau: Developer mới là technical owner.
FT-DEV-INFO-001 | Developer review và Request More Information | Req: SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-009 ¦ Vai trò: Developer ¦ Dữ liệu: Lý do: thiếu phiên bản browser và bước tái hiện chính xác. ¦ 1) Mở bằng Developer không được assign và thử action. ¦ 2) Mở bằng Developer được assign và gửi reason rỗng. ¦ 3) Gửi reason hợp lệ. ¦ 4) Reload status, owner, notification và history. | Sai role/owner và reason rỗng bị chặn; action hợp lệ set Need More Information và Tester action owner cùng audit/notification. | Bug đã assign; có account Developer được assign và không được assign. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Cần evidence role matrix và reload mới. ¦ Điều kiện sau: Tester phải bổ sung thông tin và resubmit.
FT-REJECT-001 | Reject, sửa và reassign | Req: SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009 ¦ Vai trò: Developer / Tester ¦ Dữ liệu: Lý do: component là Notification, không phải Dashboard. ¦ 1) Reject không reason và xác nhận validation. ¦ 2) Reject với reason cụ thể. ¦ 3) Reload status/history/current owner. ¦ 4) Bằng Tester, sửa classification và reassign hoặc chọn Pending Assignment. ¦ 5) Reload lại. | Reason rỗng bị chặn; rejection hợp lệ ghi follow-up; sau sửa rời Rejected qua Assigned hoặc Pending Assignment, không đi thẳng Need More Information. | Bug đã assign nhưng classification hoặc owner không phù hợp. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Cần evidence lifecycle UI/API đầy đủ. ¦ Điều kiện sau: Bug có technical/queue owner tiếp theo rõ ràng.
FT-LIFECYCLE-001 | Resolve, retest, close và reopen | Req: SRS-FR-STATUS-005, SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007, SRS-FR-STATUS-008 ¦ Vai trò: Developer / Tester / PM ¦ Dữ liệu: Resolution note cùng một observation retest pass và một fail. ¦ 1) Developer resolve kèm note. ¦ 2) Tester/PM chuyển Retest Required. ¦ 3) Ghi retest pass và close; reload. ¦ 4) Trên bug thứ hai, ghi retest fail và reopen; reload. | Pass đến Closed; fail đến Reopened; note bắt buộc, owner và audit nhất quán sau reload. | Bug đang In Progress và tái hiện được. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Chưa chạy mới full lifecycle trong remediation này. ¦ Điều kiện sau: Closed không có next processor; Reopened quay lại xử lý active.
FT-ATTACH-001 | Upload, download, reload và xóa attachment | Req: SRS-DATA-007, SRS-FR-AUDIT-001 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: File text/image nhỏ, biến thể MIME không cho phép và file vượt giới hạn. ¦ 1) Edit root draft và upload evidence hợp lệ. ¦ 2) Activate và reload. ¦ 3) Download và so sánh nội dung. ¦ 4) Thử biến thể MIME/size sai. ¦ 5) Xóa và kiểm tra cleanup metadata/object/history. | Evidence hợp lệ persist và download được; biến thể sai bị chặn; delete dọn storage và ghi history. | Tester đã đăng nhập, có bug và file evidence nhỏ được phép. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: scripts/qa/test-comments-attachments.ps1 ¦ Defect: IDTS-55 ¦ Giới hạn: Command HTTP bắt buộc chưa chạy trong remediation; suite comments programmatic chỉ in note attachment. ¦ Điều kiện sau: Không còn attachment mồ côi.
FT-AI-REVIEW-001 | Con người review AI suggestion mà không tự động mutation | Req: SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: Tester / PM ¦ Dữ liệu: Suggestion similar/classification/handoff với biến thể safe và malformed. ¦ 1) Ghi giá trị bug trước suggestion. ¦ 2) Mở review suggestion. ¦ 3) Bỏ qua và reload. ¦ 4) Lặp lại mode failure/malformed. ¦ 5) Xác nhận giá trị bug không đổi và audit/feedback an toàn. | Suggestion không tự đổi assignment, classification hoặc lifecycle; workflow bình thường vẫn dùng được. | User đã đăng nhập; có mode AI disabled và suggestion có kiểm soát. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: IDTS-78 ¦ Giới hạn: REG-AI-20260723 chỉ chứng minh provider safety, không phải full business flow human-review này. ¦ Điều kiện sau: Bug không đổi trừ khi user có quyền thực hiện action bình thường riêng.
UAT-001 | Tạo và phân loại bug | Req: SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-BUG-002, SRS-FR-CLASS-003, SRS-FR-ASSIGN-003 ¦ Vai trò: Tester ¦ Dữ liệu: Lỗi UI trong Bug Management; priority/severity hợp lệ; không assignee cho biến thể Pending. ¦ 1) Mở Create Bug. ¦ 2) Nhập đủ dữ liệu bắt buộc. ¦ 3) Chọn classification. ¦ 4) Submit một lần có assignee và một lần không. ¦ 5) Reload cả hai bug. | Assigned/Pending Assignment khớp lựa chọn; không tự chọn Developer; dữ liệu persist. | Mentor/user có account Tester và test data sạch. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Actual result, decision, tester/date và sign-off cố ý để trống tới khi UAT. ¦ Điều kiện sau: Bug UAT được đánh dấu để cleanup.
UAT-002 | Developer review, request information và rejection | Req: SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004 ¦ Vai trò: Developer / Tester ¦ Dữ liệu: Reason thiếu thông tin và reason rejection cụ thể. ¦ 1) Bằng Developer được assign, review hai bug. ¦ 2) Request information cho một bug kèm reason. ¦ 3) Reject bug còn lại kèm reason. ¦ 4) Bằng Tester, resubmit/sửa và reassign. ¦ 5) Reload history và ownership. | Reason bắt buộc, transition hợp lệ, notification, history và Current Action Owner đúng. | Một bug assign phù hợp và một bug không phù hợp. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không claim execution/sign-off. ¦ Điều kiện sau: Cả hai bug có next owner rõ ràng.
UAT-003 | Resolve, retest, close và reopen | Req: SRS-FR-STATUS-005, SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007 ¦ Vai trò: Developer / Tester / PM ¦ Dữ liệu: Resolution note cùng một observation pass và một fail. ¦ 1) Resolve cả hai bug. ¦ 2) Chuyển cả hai sang Retest Required. ¦ 3) Close bug pass. ¦ 4) Reopen bug fail. ¦ 5) Reload status/history/owner. | Pass đóng; fail mở lại; không xuất hiện nhánh request information không được hỗ trợ sau retest. | Hai bug đang In Progress. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không claim execution/sign-off. ¦ Điều kiện sau: Một bug UAT Closed và một Reopened.
UAT-004 | Comment và attachment evidence | Req: SRS-FR-COMMENT-001, SRS-DATA-007, SRS-FR-AUDIT-001 ¦ Vai trò: Tester / Developer ¦ Dữ liệu: Comment cụ thể và file evidence đã sanitize. ¦ 1) Thêm comment. ¦ 2) Upload evidence qua edit/draft. ¦ 3) Lưu và reload. ¦ 4) Download và so sánh. ¦ 5) Xóa và xác nhận cleanup/history. | Comment và evidence persist; download được; cleanup và history đúng. | Có bug và file nhỏ hợp lệ. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không claim execution/sign-off. ¦ Điều kiện sau: Attachment được cleanup theo kế hoạch UAT.
UAT-005 | PM monitoring và action ownership | Req: SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003 ¦ Vai trò: PM ¦ Dữ liệu: Bug pending, overdue, rejected, retest, closed và assigned. ¦ 1) Mở PM monitoring view. ¦ 2) Áp dụng từng queue/filter. ¦ 3) So sánh count với bug nguồn. ¦ 4) Mở record đại diện và kiểm tra owner. ¦ 5) Reload dashboard. | Count, filter và wording owner dễ hiểu và nhất quán sau reload. | Có bug đại diện cho từng state cần monitor. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không claim execution/sign-off. ¦ Điều kiện sau: Monitoring vẫn read-only.
UAT-006 | AI advisory và fallback an toàn | Req: SRS-FR-AI-002, SRS-FR-AI-003 ¦ Vai trò: Tester / PM ¦ Dữ liệu: Suggestion similar/classification/handoff trên test bug. ¦ 1) Ghi giá trị bug. ¦ 2) Mở và bỏ qua suggestion. ¦ 3) Reload và so sánh giá trị. ¦ 4) Kích hoạt mode disabled/failure. ¦ 5) Tiếp tục action bug bình thường có quyền. | Không mutation tự động; hiển thị message an toàn; action bình thường vẫn dùng được. | Có mode suggestion và disabled/failure được kiểm soát. | Pending |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | Thực tế: Chưa chạy ¦ Bằng chứng: N/A ¦ Defect: None ¦ Giới hạn: Không claim execution/sign-off và không yêu cầu provider live. ¦ Điều kiện sau: Bug test vẫn do con người kiểm soát.
Note on E10: List all test cases (must run before this case), conditions that must be done, or required state that the system should be in before performing this case